Приложение 1 к приказу № от 03.09.2015 года

План-график методических мероприятий по реализации ФГОС ООО в МБОУ «Сухо-Сарматской СОШ»

на 2015-2016 учебный год

Цель: - управление процессом реализации ФГОС ООО в пятых классах;

- создание условий для его введения в пятых классах в 2015-2016 учебном году.

Задачи:

- Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня  Учреждения.

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2015-2016 учебного года.

- Создание условий для реализации ФГОС ООО в пятых классах в 2015-2016 учебного года

- Реализация мероприятий в соответствии с планом-графиком по введению ФГОС ООО, обобщение опыта и внедрение его на уровне Учреждения и муниципальном уровне.

| № п.п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Подготовить публичный отчет Учреждения, в том числе в части готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2015 г. | Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР | Отчет, размещенный на сайте ОУ |
| 1.2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ООО: - Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС ООО - План работы рабочей группы | Сентябрь 2015 г. | Ракитина С.П. руководитель рабочей группы | Приказ по школе с составом рабочей группы, проект плана работы группы на 2015-2016 учебный год. |
| 1.3. | 1. Анализ состояния учебно - воспитательной и методической работы в ОУ в условиях перехода на ФГОС ООО. 2. Анализ затруднений педагогов в вопросах реализации ФГОС НОО. 3. Мониторинг освоения основной образовательной программы (в части формирования УУД). | Сентябрь 2015 г. | Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР | Утверждение директором плана-графика реализации ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год. |
| 1.4. | 1. Подбор, систематизация, распространение информационных материалов о ФГОС ООО и технологиях его реализации. 2.Систематическое обновление материалов сайта школы. 3.Информирование о перечне учебной и учебно-методической литературы и оборудования, для реализации ФГОС основного общего образования. | Октябрь-май 2015 года | Рабочая группа | Аналитическая справка по Учреждению, предложения в план-график реализации ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год. |
| 1.5. | Анализ предложений федерального, регионального и муниципального уровня о конкурсах, грантах для ОУ и педагогов | В течение учебного года | Администрация школы | Предложения директору по участию в конкурсах, грантах |
| 1.6. | Участие в семинарах-совещаниях районного и регионального уровня по вопросам реализации ФГОС ООО | В соответствии с планом-графиком Департамента образования | Неткачева Н.А. Директор | Информирование всех заинтересованных лиц о результатах семинаров, совещаний |
| 1.7. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в Учреждении: - о ходе реализации ФГОС ООО по итогам 1-ой четверти в 5-х классах; - о промежуточных итогах реализации ФГОС ООО в 5-х классах; - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО в 5-х классах. | Ноябрь, 2015 г. Январь 2016 г. Май 2016 г. | Голобородько И.Э. заместитель директора по УВР | Аналитические справки, решения совещания, приказы директора |
| 1.9. |  |  |  |  |
| 1.10. | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: - заключение договоров с учреждениями; - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности; - составление плана взаимодействия с учреждениями на 2015-2016 учебный год. | Сентябрь 2015 г. | Неткачева Н.А, директор | Договоры, утвержденное расписание занятий, план взаимодействия с учреждениями дополнительного образования на 2015-2016 учебный год. |
| 1.13. | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС ООО в 2015-2016 учебный году и обсуждение задач и плана на 2016-2017 учебный год. | Апрель-Май 2016 г. | Ракитина С.П., руководитель рабочей группы Борискина К.А., руководитель МО «Одарённые дети» | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год. |
| 1.14 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году | Апрель - Май 2016 | Голобородько И.Э, заместитель директора по УВР; Стоцкая Е.В., заведующая библиотекой | Заказ учебников и учебных пособий |
| 1.14. | Разработка плана-графика реализации ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году. | Май-июнь 2016 г. | Ракитина С.П., руководитель рабочей группы | Проект плана-графика реализации ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год. |
| 2 | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | Не реже чем раз в неделю | Неткачева Н.А., директор | Информация для стендов и сайта Учреждения, совещаний, педагогических советов |
| 2.2. | Анализ исполнения нормативных документов работниками ОУ: - Положение и портфолио ученика; - Положение о портфолио учителя; - Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации»; - должностные инструкции учителей начальных классов, учителей-предметников, заместителя по УВР, психолога, педагога доп. образования; - ООП ООО. | Ежеквартально | Неткачева Н.А, директор, Голобородько И.Э., зам. директора по УВР | Аналитические справки, предложения по совершенствованию содержания нормативных актов |
| 3 | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 5-х классов | До 10 сентября | Стоцкая Е.В., заведующая библиотекой классный руководитель 5 -го класса | Отчет |
| 3.2. | Проверка обеспеченности учителей 5-х классов методическими рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД | До 10 сентября 2015 г. | Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка, предложения по закупке методической литературы |
| 3.7. | Проведение тарификации педагогических работников на 2016 - 2016 учебный год с учетом участия в процессе реализации ФГОС ООО | Май 2016 г. | Неткачева Н.А, директор; Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР | Тарификация 2012-2013 учебного года. |
| 4 | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2015-2016 учебный год. | Сентябрь 2015 г. | Неткачева Н.А., директор | Штатное расписание |
| 4.4. | Составление и утверждение плана-графика выездов педагогических работников Учреждения на повышение квалификации и изучение опыта других школ | Сентябрь 2015 г. Декабрь 2015 г. | Неткачева Н.А., директор; Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР | План-график повышения квалификации, на 2015-2016 учебный год. |
| 4.5. | Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС ООО (круглый стол или/и анкетирование) | Декабрь 2015 г. Апрель 2016г. | педагог-психолог Гончарова С.М. | Аналитическая справка, предложения по совершенствованию управления реализации ФГОС ООО в Учреждении, на муниципальном и региональном уровнях |
| 4.6. | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО в 2016-2017 учебный год. | Апрель 2016 г. | Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год. |
| 4.7. | Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников Учреждения | В течение учебного года | Хруленко А.Б. | Предложения в план-график повышения квалификации |
| 4.8. | Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию социально-психологического напряжения в условиях нововведения | Не реже, чем раз в четверть | Гончарова С.М., педагог-психолог; Агафонова Ю.В., социальный педагог | Анализ проблем, предложения в план работы Учреждения |
| 4.9. | Сбор информации о педагогических работниках для сайта Учреждения | Не реже, чем раз в четверть | Хруленко А.Б., заместитель | Информация, переданная ответственному за сайт Учреждения |
| 4.10. | Организация работы экспертной комиссии по оценке качества работы педагогических работников, реализующих ФГОС ООО | Август 2015 года, Январь 2016 года (в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера работникам Учреждения | Председатель комиссии | Приказы о назначении стимулирующих выплат, решения о награждении грамотой, ценным подарком и т.п. |
| 5 | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1. | Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов и среднего звена по обсуждению вопросов ФГОС ООО, обмену опытом | Ежемесячный просмотр информации | Голобородько И.Э., зам. директора по УВР | Функционирующий канал; статистика посещаемости сайта; ежемесячный анализ проблем, вынесенных на обсуждение; рекомендации по использованию размещенного опыта |
| 5.5. | Мероприятия по проверке заполнения электронных дневников (расписание, домашние задания) | Еженедельное обновление информации | Голобородько И.Э., зам. директора по УВР | Обновленная на сайте информация, кол-во посещений |
| 5.6. | - Проведение родительских собраний для обучающихся 5-х классов по темам: - УУД как основа результатов реализации ФГОС ООО. Результаты диагностики готовности пятиклассников к обучению по ФГОС ООО. - Итоги обучения по ФГОС ООО за первое полугодие и задачи на второе полугодие. Роль родителей в формировании УУД у пятиклассников. - О мониторинге планируемых результатов обучения по ФГОС ООО в 5-х классах. - Итоги обучения в 5-ом классе. Особенности обучения по ФГОС ООО в 5-ом классе (в т.ч. проведение опроса мнения родителей первоклассников о ФГОС ООО, выявление уровня их удовлетворенности результатами и условиями обучения) - Проведение общешкольного родительского собрания (родительской конференции): «О ходе реализации ФГОС ООО по итогам 1-ого полугодия в 5-х классах»; | Ноябрь 2015 г. Январь 2016 г. Март, 2016 г. Апрель-май 2016 г. Январь-февраль 2016 г. | Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР; Классные руководители 5-х классов, педагог-психолог, Гончарова С.М. | Протоколы родительских собраний, аналитическая справка по результатам опроса, предложения по совершенствованию реализации ФГОС ООО в 5-х классах в 2015-2016 учебном году, общая информация на сайт Учреждения |
| 5.7. | Размещение материалов на школьном стенде «Переход на ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые документы, информация о педагогах, реализующих ФГОС ООО, план-график реализации ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год, информация о ходе реализации плана-графика и т.п. | Ежемесячное обновление информации | Ракитина С.П., руководитель рабочей группы | Актуальная информация, размещенная на стенде, отражающая основные результаты выполнения плана-графика реализации ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году. |
| 5.8. | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников | В соответствии с утвержденным расписанием, графиком работы специалистов | Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР; Классный руководители 5-го класса; Гончарова Ю.А., педагог-психолог; Гончарова С.М., | Записи в журнале консультаций |
| 5.9. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам Учреждения, сайту Учреждения | Ежедневно часы, определенные Учреждением | Хруленко А.Б. | Статистика по использованию компьютерной техники Учреждения |
| 5.10. | Размещение на сайте публичного отчета Учреждения, включающего: - итоги реализации ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году и задачи на 2016-2017 учебный год. | Сентябрь 2016 г. . | Неткачева Н.А., директор; | Отчеты, размещенные на сайте Учреждения |
| 5.11. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС ООО | Апрель-май 2016 | Гончарова С.М., педагог-психолог; | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год. |
| 6 | Методическое обеспечение |  |  |  |
| 6.2. | Создание медиатеки: - электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с перечнем (см.п.6.1.); - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся для 5-х классов; - статьи учителей, методистов из серии «Из опыта работы» | Обновление информации не реже, чем раз в четверть | Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР; Стоцкая., заведующая библиотекой | Обновляемый электронный банк |
| 6.4. | Проведение методических дней (недель) в Уреждении в течение учебного года: - формирование УУД: первый опыт; - организация контроля и оценки на уроках; - роль внеурочной деятельности в формировании УУД; - возможности реализации элементов ФГОС ООО во всех классах начальной школы; - вопросы преемственности в подготовке будущих пятиклассников к обучению по ФГОС ООО; - ИКТ в деятельности учителя начальных классов. | В соответствии с планом работы Учреждения | Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей Учреждения, материалы для сайта и медиатеки |
| 6.5. | Составление заявки на организацию семинаров-совещаний, конференций, методических дней на муниципальном и региональном уровнях | Май 2016 г., | Неткачева Н.А., директор; | Заявка |
| 6.6. | Организация индивидуального консультирования учителей | Еженедельно | Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР; | Журнал консультаций |
| 6.9. | Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 5-ом классах: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 5-ом классе; - анализ модели внеурочной деятельности и, при необходимости, внесение корректив с учетом инфраструктуры микрорайона (сельского поселения); - посещение уроков и внеурочных занятий в 5-ом классе педагогами дополнительного образования, которые будут работать в 6-ом классе; - разработка методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования, которые будут работать в 6-ом классе. | Январь 2016 г. Апрель-май 2016 г. 3-4 четверти Апрель 2016 г. | Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования | Утвержденная ООП и модель внеурочной деятельности с учетом корректив, рекомендации по организации и методике реализации внеурочной деятельности в 5-ом классе для педагогов дополнительного образования |
| 6.10. | Обобщение опыта реализации ФГОС ООО в Учреждении: - разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС ООО работников Учреждения за 2015-2016 учебный год. - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования, психолога, заместителя директора; - составление плана открытых занятий, предложений по мастер-классам для уровня ОУ, муниципального и регионального уровня. - подготовка материалов для публичного отчета. | Август 2016 г., Май 2016 г. . | Голобородько И.Э., заместитель директора по УВР, учителя-предметника. | Предложения по публикации опыта учителей, план мероприятий по тиражированию опыта на уровне Учреждения, муниципальном и региональном уровнях; материалы для публичного отчета |