РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## П  Р  И  К  А  З

11.08.2016г.       								      №  543-а

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Неклиновского района в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Федеральной служб по надзору в сфере образования и науки от 14.07.2016 № 02-282 в целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Неклиновском районе

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Неклиновского района в 2017 году  (далее – Дорожная карта) (приложение).

2.Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в установленные сроки.

3.Руководителям общеобразовательных учреждений сформировать дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствующих образовательных учреждениях в 2016-2017 учебном году в срок до 01.09.2016г.

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя            начальника Управления образования Саврасову Ю.В.

Начальник

управления образования                                                                  Пегушин В.М.

Исп.Жертовская С.В., 3-20-54

Приложение

к приказу управления образования

от 11.086.2017г. № 543-а

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Неклиновского района в 2017 году

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2016 году в Неклиновском районе | июль-сентябрь 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.1. | Анализ экзаменационных работ участников единого государственного экзамена (далее -ЕГЭ) - высокобалльников | июль-август 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОУ |
| 1.2. | Анализ пересдач ЕГЭ по обязательным учебным предметам с высоким повышением баллов | июль-август 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОУ |
| 1.3. | Анализ результатов ЕГЭ в образовательных организациях (далее – ОО) повышенного уровня и с низкими результатами ЕГЭ | Июль 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОУ |
| 1.4. | Анализ результатов ЕГЭ, полученных участниками ГИА, сменившими ОО после ноября 2015 года | июль-август 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОУ |
| 1.5. | Анализ результатов ЕГЭ, полученных участниками ГИА – лицами о ограниченными возможностями здоровья | август 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОУ |
| 1.6. | Формирование банка данных участников ГИА, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании | август 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.7. | Анализ нарушений, выявленных в ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Июль 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 1.8. | Проведение анализа результатов работы Управления образования и ОО по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | август 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Неклиновском районе | август 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 2.1. | Подготовка итоговых отчетов о проведении ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам |  | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители РМО |
| 3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовской конференции, совещаниях | август – сентябрь 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 3.1. | Совещания с руководителями ОО, школьными координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2017 году | Сентябрь, ноябрь 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | Июль-август 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования, руководитель ОУ |
| 1.1. | Разработка планов ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений | В течение 2016-2017 учебного года | РИЦ, председатели ШМО, РМО |
| 1.2. | Организация проведения индивидуальных, групповых занятий с обучающимися | В течение 2016-2017 учебного года | Руководители ОУ |
| 1.3. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА | В течение 2016-2017 учебного года | Руководители ОУ, Председатель РМО педагогов-психологов |
| 1.4. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике | В течение 2016-2017 учебного года | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.5. | Формирование плана-заказа на курсы повышения квалификации педагогов | Август-сентябрь 2016 | РИЦ |
| 1.6. | Дессиминация опыта подготовки выпускников к ГИА в ОО в которых выпускники получили высокие баллы. | В течение 2016-2017 учебного года | РИЦ, Председатели РМО, руководители ОУ |
| 1.7. | Оказание методической помощи педагогам, выпускники которых получили низкие результаты, не преодолели порог. | В течение 2016-2017 учебного года | РИЦ, Председатели РМО, руководители ОУ |
| 1.8. | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Неклиновского района, в том числе в части преподавания русского языка | В течение всего периода по отдельному графику | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.9. | Реализация плана мероприятий по реализации Концепции математического образования в Ростовской области на 2016 год | В течение всего периода по отдельному графику | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.10. | Участие в проведении национальных и региональных исследований качества образования | В течение всего периода по отдельному графику | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 2. | Корректировка муниципальной системы методической поддержки повышения квалификации педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений в условиях реализации ГИА-9, ГИА-1. Подготовка организаторов ГИА-9, ЕГЭ с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам 2016 года | В течение учебного года 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, РИЦ, руководители ОУ |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году на территории Неклиновского района | В течение учебного года 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 1.1. | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с федеральными региональными правовыми актами | В течение учебного года 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 1.2. | Анализ состояния нормативного правового регулирования в сфере образования в части проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ОО | Ноябрь-декабрь 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 1.3. | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по вопросу приведения нормативной правовой документации школьного уровня в соответствие с федеральными региональными правовыми актами | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 3. | Обеспечение информирования и изучения участников ГИА, их родителей, учителей-предметников, организаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей о методических рекомендациях, инструкциях по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11в 2017 году | В течение учебного года 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне и организация и проведения обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на муниципальном уровне | Сентябрь-декабрь 2016 года, январь-май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.1. | Обеспечение участия в зональных инструктивных совещаниях с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов «О готовности к проведению ГИА в 2017 году» | Январь-апрель 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.2. | Обеспечение участия в подготовке (на региональном уровне) с последующем тестированием: - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - членов государственной экзаменационной комиссии (далее- ГЭК); - членов территориальных экзаменационных комиссий для проведения ГИА-9 | Март-апрель 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.3. | Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей. | Март-апрель 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.4. | Участие в межрегиональном обмене опытом по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь-ноябрь 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.5. | Изучение передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне | В течение 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.6. | Обеспечение просветительской деятельности для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | Февраль- май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.7. | Осуществление контроля за прохождением обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь2016 года – май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года | Август 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 1.1. | Подготовка предложений по местам расположения ППЭ ГИА-9, составам руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов для проведения ГИА-9 и ГИА-11в дополнительный (сентябрь) период в 2016 году в ППЭ | Август 2016 года | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 2. | Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) | По отдельному плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2016-2017 учебном году | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа: - выпускников текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ОО среднего профессионального образования; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 01 декабря 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 4. | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования ( далее – РИС) | По отдельному плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2016-2017 учебном году | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 4.1. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 5. | Назначение лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в МОУО и ОО (далее – координаторы проведения ГИА) | Сентябрь 2016 года | Управление образования, руководители ОУ |
| 6. | Формирование состава ТЭК, территориальных предметных и конфликтной комиссий для проведения ГИА-9 | Ноябрь 2016 0 апрель 2017 года | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 7. | Формирование состава работников ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников | Февраль, апрель 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 8. | Подготовка предложений по сети ППЭ с учетом ее оптимизации | Октябрь-ноябрь 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 9. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | Февраль 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ППЭ |
| 10. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | Февраль, май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОО |
| 11. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | Февраль, май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОО |
| 12. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | Февраль, май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОО |
| 13. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Февраль, май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 14. | Мониторинг движения выпускников в образовательных организациях, расположенных на территории района | Январь-май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 15. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, территориальных конфликтной и предметных комиссий в установленном порядке | Март, май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 16. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | Декабрь, февраль, май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 17. | Организация и проведение: - заседаний ТЭК; - совещаний с председателями территориальных предметных комиссий по вопросам работы предметных комиссий в 2017 году | Сентябрь 2016 года – июль 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 18. | Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО и их заместителями – координаторами проведения ГИА-9 и ГИА-11, | Март-апрель, май-июнь 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 19. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | Февраль-май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 20. | Оказание содействия в аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Февраль-июнь 2017 года | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 21. | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | Февраль-июнь 2017 года | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителями (законных представителей), ведение официальных сайтов Управления образования и ОО | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 1.2. | Размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики др.) на официальных сайтах Управления образования и ОО в сети «Интернет» | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 1.3. | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», онлайн консультации, вебинары. Тематические акции «Мы готовимся к ГИА», «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ – выбор будущего», «Единый день ЕГЭ», « 100 баллов для победы», «ЕГЭ (ОГЭ) глазами родителей», «Все решают только знания» и др. | октябрь 2016 года- апрель 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 1.4. | Участие в конкурсе видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года | Апрель-май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОО |
| 1.5. | Организация проведения пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2016 года, апрель 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 1.6. | Обеспечение своевременного доведения до участников ГИА-11 перечня и программ вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ростовской области и размещения данного перечня на официальных сайтах Управления образования и ОО | До 1 февраля 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 3. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 3.1. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 4. | Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах ОО | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 4.1. | Мониторинг размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году на информационных стендах и официальных сайтах ОО | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 4.2. | Изучение и внедрение опыта организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в других МОУО, в том числе по информационному сопровождению | В течение 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь-декабрь 2016 года, апрель 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 5.1. | Обеспечение участия в родительском интернет-собрании «Итоговая аттестация в 2017 году» | Ноябрь 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 5.2. | Проведение районных, школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2016 года, апрель 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 6.1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА -9 и ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 6.2. | Организация работы районных психологических служб и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся в рамках тематических недель «ЕГЭ – это не страшно!» | Третья неделя каждого месяца | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, Пегушин В.В., руководители ОО |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | постоянно | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 1.1. |  |  |  |
|  | Подготовка нормативных документов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016-2017 учебном году на территории Неклиновского района | В течение 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 1.1. | Согласование предложений в министерстве образования Ростовской области по: -персональному составу территориальной экзаменационной комиссии (далее ТЭК); - персональному составу муниципальной конфликтной комиссии при проведении ГИА-9; -персональному составу территориальных предметных комиссий; -персональному составу организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в 2017 году по каждому учебному предмету | В течение 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 1.2. | Организация взаимодействия с министерством образования Ростовской области по вопросам приведения муниципальной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами | В течение 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1. | Направление на обучение с последующим тестированием: -членов ГЭК; - руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии | По графику министерства общего и профессионального образования РО | С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования |
| 2. | Организация формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее- МИС) и внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) в установленном порядке | В течение 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 2.1. | Формирование и внесение сведений в МИС, РИС: - список ППЭ; - аудиторный фонд; | Ноябрь-декабрь 2016 | С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования, Саврасова Е.В., методист РИЦ |
| 3 | Оптимизация ППЭ в форме ЕГЭ с учетом установленных к ППЭ требований | Октябрь-ноябрь- 2016 | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования |
| 3.1. | Организация взаимодействия с сотрудниками Ростелеком. Администрацией Неклиновского района по вопросам модернизации существующих каналов связи в ОО, на базе которых размещен ППЭ | Август-октябрь 2016 | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования |
| 3.2. | Участие в совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году | октябрь 2016 года – март 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 3.3 | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА и внесение сведений в МИС, РИС: - членов ГЭК, ТЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий | Февраль, март, май, август 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 4. |  |  |  |
| 5. | Утверждение актов готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | Январь, май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования, Руководители ОУ, руководители ППЭ, члены ГЭК (ТЭК) |
| 5.1. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2017 году в установленном порядке | Февраль, март, май, сентябрь 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, Руководители ОУ, руководители ППЭ, члены ГЭК (ТЭК) |
| 6. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -в основной срок, - в дополнительный срок | Декабрь 2016г., Февраль, май 2017 г. | С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования, руководители ОУ |
| 6.1. | Организация формирования и внесения сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в МИС, РИС в установленном порядке | В течение 2016-2017 учебного года | С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования, Саврасова Е.В., методист РИЦ |
| 6.2. | Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) | В течение 2016-2017 учебного года | С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования, |
| 7. | Планирование работы Управления образования Администрации Неклиновского района по вопросам проведения ГИА в 2016-2017 учебном году | Сентябрь 2016г. | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская , главный специалист Управления образования |
| 8. | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах проведения ГИА | Февраль-май 2017 | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОУ, руководители ППЭ, сотрудник Ростелеком |
| 8.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам проведения ГИА в 20176 году | В течение 2016-2017учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 8.2 | Проведение работ по: -пуско-наладочным работам по поддержанию работоспособностипрограммно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения в ППЭ, - модернизации существующих каналов связи в ОО, на базе которых размещены ППЭ | Февраль-май 2017 | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОУ, руководители ППЭ, сотрудник Ростелеком |
| 8.3 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | В течение 2016-2017 учебного года | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, Руководители ОУ |
| 9 | Формирование базы данных участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, претендующих на особые условия при проведении ГИА для согласования с ГЭК | Ноябрь 2016г., Март 2017г. | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, Руководители ОУ |
| 9.1. | Организация взаимодействия с районной ПМПК по вопросу организации психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи обучающимся с ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, Руководители ОУ |
| 10. | Формирование институтов общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, СМИ, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2017году | В течение 2016-2017 учебного года | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 10.1 | Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросу взаимодействия с общественными организациями по привлечению их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2017 году | Ноябрь 2016., Март 2017 г. | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 10.2 | Организация работы тьютеров по обучению граждан, изъявивших желание стать общественным наблюдателем в период проведения ГИА, в том числе через систему дистанционного обучения РИПК и ППРО |  | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 10.3 | Организация консультационных линий на форуме в сети «Интернет» по вопросам аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | В течение 2016-2017 учебного года | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, |
| Мероприятия по информационному сопровождению |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Управления образования Администрации Неклиновского района | В течение 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, Потопахина О.Н, директор РИЦ |
| 1.1. | Размещение и обновление информационных методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) на официальном сайте Управления образования администрации Неклиновского района | В течение 2016-2017учебного года | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 1.2 | Организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА | Апрель-май 2017 | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОУ |
| 1.3 | Организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ-выбор будущего!» , «Единый день ЕГЭ» и др. | Апрель-май 2017 | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, руководители ОУ |
| 1.4 | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2017 году | Апрель-май 2017 | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, Руководители ОУ |
| 2. | Организация работы телефонов «горячей линии» на территории Неклиновского района по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА | круглогодично | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, ведущий специалист Управления образования |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году | В течение 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 3.1. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет; -о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); -о сроках, местах и порядке рассмотрения аппеляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | В сроки, определенные Порядком проведения ГИА | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 20176 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ | В течение 2016-2017учебного года | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 4.1. | Участие в совещаниях, проводимых министерством образования ростовской области по вопросам организации и проведения ГИА на территории Неклиновского района в 2017 году | В течение 2016-2017учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы ОУ по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение 2016-2017 учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 1.1. | Мониторинг официальных сайтов ОУ по вопросам размещения информации для участников ГИА | Декабрь 2016г., апрель 2017г. | С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 2. | Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | В течение 2016-2017учебного года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |
| 2.1. | Мониторинг выполнения плана по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | Сентябрь-ноябрь 2016 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования, руководители ОО |
| 2.2. | Мониторинг обоснованности участия обучающихся 9-х и 11-х классов в ГИА в форме государственного выпускного экзамена | Февраль, май 2017 года | Саврасова Ю.В., заместитель начальника Управления образования, С.В.Жертовская, главный специалист Управления образования |